## Sheet1
Målgruppe | Hovedbudskap | Kanal | Frekvens | Ansvarlig
Prosjektets | Statusrapport (fremdrift, økonomi, leveranser) | Møte/E-post/wiki | Månedlig | Prosjektleder
styringsgruppe | Informasjon om avvik eller hindringer for prosjektet |  | Månedlig/ved behov
Koordineringsgruppene | Notat om prosjektets fremdrift | E-post/møter | Månedlig | Prosjektleder
| Saksunderlag for beslutning om faglige prioriteringer |  | Ved behov | Prosjektleder
| Bestilling om oppnevning av referansegrupper og utforming av rammer/mandat for disse |  |  | Daglig leder MUSIT
Rutinebeskrivelser fra referansegruppene for godkjenning
MUSIT styre | Notat om prosjektets fremdrift | E-post | Ved behov | Daglig leder MUSIT
| Informasjon om måloppnåelse | Styremøte | Ca. 4x i året
Sluttrapport for prosjektet for godkjenning
MUSIT styreleder | Notat om prosjektets fremdrift og statusrapport (fremdrift, økonomi, leveranser) | E-post/ | Månedlig/ | Daglig leder MUSIT
|  | telefon | ved behov
Museumsdirektører/ ledere ved univ.museene | Informasjon om fremdrift og gevinstrealisering i prosjektet | Dialogmøte/ | Årlig/ | Daglig leder MUSIT,
| Informasjon om avvik eller hindringer i prosjektet som må håndteres ved museene | informasjonsskriv, presentasjonsmøte | ved behov | MUSIT Styre
Daglig leder MUSIT | Informasjon om prosjektets status (fremdrift, økonomi, leveranser) | Møter, e-post, referater (Wiki) | Løpende | Prosjektleder
Informasjon om behov for avvikshåndtering
Referansegrupper | Rammer og mandat for arbeidet med kravspesifikasjon | Møter, e-post | Avtales ved etablering av gruppene | Prosjektleder
Underlag for avklaringer i utviklingsfase
| Informasjon om plan og beskrivelser av bruker- og akseptansetest | Samling, møter
Musealt ansatte | Informasjon om prosessen og pågående arbeid i prosjektet | Møte/seminar, | Ved behov | Koordineringsgruppene / Prosjektleder
wiki, e-post
| Motta informasjon om nye rutiner | Møter, kurs, epost | Ved behov | Koordineringsgruppene / Prosjektleder
GBIF, Norsk kulturråd (Norvegiana/Europeana), Riksantivaren | Informasjon om arbeidet | Møte/ | Ved behov | Daglig leder MUSIT / Prosjektleder
E-post